## Historias de Usuario
Pila de Producto (Product Backlog)
Proyecto: SAEBM. | Fecha: 01 de noviembre de 2018
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Dimensión / Esfuerzo | Prioridad | Iteración (Sprint) | Estado | Comentarios
1 | Yo como brigadista o administrador del sistema necesito poder acceder al sistema con una cuenta aprobada con la finalidad de que exista seguridad en el sistema | Loguin de usuario | 7 | 1 | 1 | En proceso | Ninguno
2 | Yo como administrador del sistema necesito una pantalla en donde pueda agregar, eliminar o actualizar usuarios con la finalidad de que pueda darles de alta en el sistema. | Alta, baja o modificación de usuarios | 7 | 3 | 1 | En proceso | Ninguno
3 | Yo como administrador del sistema necesito ver una pantalla en donde pueda acceder a administrar el equipo brigadista con la finalidad de hacer esto mismo. | Pantalla principal del administrador | 7 | 2 | 1 | En proceso | Ninguno
4 | Yo como administrador del sistema necesito ver una pantalla en donde pueda acceder a administrar el inventario local del botiquin con la finalidad de hacer esto mismo. | Segunda pantalla del adminisrador | 2 | 5 | 2 | En proceso | Ninguno
5 | Yo como brigadista necesito ver una pantalla en donde pueda acceder a administrar el inventario local del botiquin con la finalidad de hacer esto mismo. | Pantalla principal del brigadista | 7 | 4 | 1 | En proceso | Ninguno
6 | Yo como brigadista o administrador del sistema necesito ver una pantalla en donde pueda administrar el invenario local del botiquin asigando con la finalidad de administrar este mismo. | Administración de inventario local | 7 | 6 | 2 | Por iniciar | Ninguno
7 | Yo como administrador del sistema necesito ver una pantalla en donde pueda acceder para ver todos los botiquines remotos que existen co la finalidad de hacer esto mismo. | Segunda pantalla del adminisrador | 2 | 5 | 2 | En proceso | Ninguno
8 | Yo como administrador del sistema necesito ver una pantalla donde pueda ver todos los botiquines remotos que existen, además de algunos otros detalles de estos, con la finalidad de hacer esto mismo. | Pantalla de administración de botiquines remotos | 7 | 7 | 2 | Por iniciar | Ninguno
9 | Yo como administrador del sistema necesito ver el invetario que tiene cada botiquin remoto con la finalidad de poder saber que hay en existencia en cada uno de ellos. | Pantalla de administración de inventario remoto | 5 | 8 | 2 | Por iniciar | Ninguno
|  | Puntos totales: | 51

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.