## Sprint Backlog
Lista de pendientes del Sprint
Proyecto: SAEBM | Fecha: 01 de noviembre de 2018
Días de desarrollo (Noviembre de 2018)
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original (Puede ser concurrente) | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | Revisión del Sprint
Loguin de Usuario | 7 | Salvador | En proceso
Hacer formulario de entrada de datos de usuario |  | Salvador | En proceso | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comprobar que existe el usuario |  | Salvador | En proceso | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Verificar que tipo de usuario es |  | Salvador | En proceso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Notificar si hubo algún error o si fue exitoso el acceso |  | Salvador | Por hacer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Si todo está correcto, dar paso a la siguiente pantalla |  | Salvador | Por hacer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Alta, baja o modificación de usuarios | 7 | David | En proceso
Hacer vista de "Ver Usuarios" |  | David | En proceso | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0
Obtener los datos de los usuarios registrados en la BD |  | David | En proceso | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar los datos de los usuarios obtenidos |  | David | En proceso | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Hacer módulo de búsqueda de usuarios |  | David | Por hacer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Hacer formulario para agregar un nuevo usuario |  | David | Por hacer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
Hacer módulo para modificar y eliminar un usuario |  | David | Por hacer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
Pantalla principal del administrador | 7 | Gamadiel | En proceso
Diseñar pantalla |  | Gamadiel | En proceso | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Implenetar lógica a los botones requeridos |  | Gamadiel | En proceso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Pantalla principal del brigadista | 7 | Gamadiel | En proceso
Diseñar pantalla |  | Gamadiel | En proceso | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Implenetar lógica a los botones requeridos |  | Gamadiel | En proceso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Total | 28 |  |  |  | 27 | 26.4 | 18.3 | 18.2 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0

## Otros
Esta hoja sirve para almacenar otros datos de las listas desplegables del Sprint Backlog.
Estados | Responsables
Por hacer | David
En proceso | Salvador
Finalizada | Gamadiel
* Si necesita hacer cambios, por favor hágalo correctamente dentro de los límites de las tablas.